## Plan Prescriptivo
ID Contenedor | Buque | ETA Puerto | Fecha Ruptura (Need By) | Ruta Óptima | Recepción Suppla | Entrada a Planta (EM) | Estado de Riesgo
SUDU6971194 | MAERSK YAMUNA | 2026-09-26 | 2026-10-06 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
TCNU3886074 | NORDCHEETAH | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU5473664 | SWANSEA | 2026-09-20 | 2026-10-19 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
TCKU7903684 | SWANSEA | 2026-09-20 | 2026-10-20 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
TCNU1238030 | CMA CGM XIAMEN | 2026-09-25 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Alerta Crítica / Demurrage
MRSU7755730 | MSC YAMUNA VI | 2026-09-26 | 2026-10-06 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
MRSU7069089 | MSC YAMUNA VI | 2026-09-26 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
TRHU7942903 | MSC YAMUNA VI | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
TCKU7846882 | MSC YAMUNA VI | 2026-09-26 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
TRHU6180402 | MSC YAMUNA VI | 2026-09-26 | 2026-10-22 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
MRSU7635083 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-08 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MRSU8914061 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
MRSU5971577 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
TCLU8279409 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-15 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
MRSU5449310 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
MRKU3285343 | MAERSK RUBICON | 2026-09-28 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
ESHU7283980 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-23 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Alerta Crítica / Demurrage
TCLU8961810 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
UETU6473527 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
BHCU4992607 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
CMAU9683387 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-15 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
CAIU7115493 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
TCLU6595861 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
BMOU5823111 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
BEAU6132640 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
CAIU7973044 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MAGU5474938 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Alerta Crítica / Demurrage
UETU7339338 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
UETU5630072 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
CMAU7409757 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
FSCU7146911 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
CMAU4517423 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
TXGU8609075 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
CMAU7281183 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
CMAU8878276 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
FFAU4968528 | CMA CGM REBELAIS | 2026-10-02 | 2026-10-19 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU7508113 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-24 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU6384216 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU6387335 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
MRSU5638360 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
TCNU4794671 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
MRSU5162090 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Alerta Crítica / Demurrage
CAAU7180691 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
MRSU4232947 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
HASU4901976 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-13 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
MRSU7021423 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-13 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
TLLU5879619 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU4341051 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
MRSU4666239 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
TRHU4963395 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
MIEU3014573 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
HASU4620011 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU4747520 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
FFAU4787725 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
MRKU2090687 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-15 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
MRKU3738917 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
MRSU8111291 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-19 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU6210390 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
GCXU6260008 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRKU3716610 | MAERSK KARUN | 2026-10-03 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MRSU3798570 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-23 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Alerta Crítica / Demurrage
MRKU3512982 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
MRSU4988636 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
CAAU7889603 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-15 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU8982678 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
GCXU5716686 | LE HAVRE EXPRESS | 2026-10-05 | 2026-10-15 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
CAAU9532106 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Suppla Rionegro | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
MIEU3026403 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
MRSU4797326 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Alerta Preventiva
MRSU6135632 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Alerta Crítica / Demurrage
GAOU7384790 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
TEMU6165195 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-22 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
UETU5042248 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Alerta Crítica / Demurrage
MRSU8537245 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
GCXU5525519 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
MRSU3854988 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRKU4537840 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
UETU7265580 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
SEKU6912787 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Suppla Rionegro | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
GCXU5715709 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
GCXU6316940 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-22 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
TCKU7306781 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Suppla Rionegro | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU7113221 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Alerta Preventiva
HASU5016644 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
TCKU7792111 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
BSIU8151741 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
MRSU4652087 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MSKU9974172 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-22 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
MRSU6209397 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
CAAU5641120 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
MRKU5528714 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
MRSU7671630 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
TRHU5011162 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
GAOU7761609 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-22 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
MRSU2609348 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
MRSU3692932 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
CAAU5167263 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
HASU4750289 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-23 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
MRKU5519986 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Alerta Crítica / Demurrage
MRSU5089492 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
MRSU2608681 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Alerta Crítica / Demurrage
MRSU4271753 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU7291394 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Alerta Preventiva
MRSU3982248 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
MRSU6064204 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Alerta Preventiva
MRSU6003132 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
GCXU5690426 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Alerta Crítica / Demurrage
CAAU7684692 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-22 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Ruptura (Tarde)
TCKU6525980 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-10 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-24 | Alerta Crítica / Demurrage
TCNU3540013 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TGHU6333198 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU4286011 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU7915952 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU5018522 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAXU8215821 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU3388569 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9601732 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9818013 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
BEAU4783025 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
GCXU6092347 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEGU4969557 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
ECMU5415244 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
HPCU4332729 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCLU8759687 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TXGU8669984 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TXGU8656550 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU8783308 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
TCNU7421959 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU7499413 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU8463834 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
TEMU7547377 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU3883500 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
FSCU8989192 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU7926474 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU3500920 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU7072814 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEKU5924633 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TIIU8214214 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
CMAU7836759 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TIIU6167704 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU6082320 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TIIU8214338 | CMA CGM PUCCINI | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
CAAU6085299 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
MRKU3917023 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU5426320 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
TGBU9304144 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
TCLU8316992 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
CAAU6752621 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
MRSU7338207 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
MRKU2044980 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU5002614 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU5351489 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
MSKU1395560 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
MRSU4881951 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU5561377 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRSU7114085 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
HASU4638366 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU4397615 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU8860601 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MSKU0318471 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MRSU6102921 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
MSKU9946740 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
MRKU2327399 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Suppla Rionegro | 2026-10-26 | 2026-10-26 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU5219410 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
CAAU6077272 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRSU7155931 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
BSIU8576807 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | A Tiempo (Objetivo)
FFAU5311517 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
HASU4692177 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
MRSU4432950 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
TCNU7013200 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
TIIU5898113 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
UETU8203602 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MRSU9616185 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
FFAU7569368 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
MRSU7001920 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
CAAU7889922 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
FFAU7606800 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
GCXU6394856 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
SUDU8663647 | MSC DAMLA | 2026-10-17 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
UETU5547158 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9549341 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU8665619 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5447410 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | A Tiempo (Objetivo)
ECMU5304750 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | A Tiempo (Objetivo)
TCKU7611548 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TIIU4595200 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9985730 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU4066553 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU6592811 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
TLLU4921988 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
TCNU7005458 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU3465048 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | A Tiempo (Objetivo)
UETU5281134 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Suppla Rionegro | 2026-11-02 | 2026-11-02 | A Tiempo (Objetivo)
CMAU9518422 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TEMU7083949 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU8161103 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
ECMU5601589 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5606560 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEGU6213379 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
CMAU7552602 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
BEAU4120362 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
TEMU8834176 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9596359 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5647656 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TEMU6865558 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU1103082 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
TEMU6345920 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU7628654 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | A Tiempo (Objetivo)
TXGU5277059 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEGU5371050 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
SEGU6672172 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Suppla Rionegro | 2026-10-28 | 2026-10-30 | A Tiempo (Objetivo)
CMAU9535414 | ALESSIA | 2026-10-23 | 2026-11-02 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRKU3214648 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
GCXU5749381 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MSKU9681256 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU3538573 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
MRSU3268924 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MSKU1084017 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRKU4581099 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
MRSU9231368 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
FFAU7441187 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU4649592 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TEMU6581042 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
BEAU5215288 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU8390898 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU6913148 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
MRSU8635302 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU3727561 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU4535619 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
TCKU7020524 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU7665302 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MSKU1470025 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU5199360 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU9243274 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU9832485 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
CIPU5026469 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
CAAU5383391 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
HASU4180890 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU7427140 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU5100462 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
GCXU6209325 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRKU5652704 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRSU9017470 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
SEKU4626207 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU8509984 | MAERSK CHACHAI | 2026-10-24 | 2026-11-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | A Tiempo (Objetivo)
TCKU7824754 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
UETU8815212 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | A Tiempo (Objetivo)
TRHU4309023 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
UETU8816707 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | A Tiempo (Objetivo)
TCKU7615292 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | A Tiempo (Objetivo)
TIIU4205240 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
UETU8818150 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU9613461 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEKU6445039 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU7285390 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5680567 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEGU5431695 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SELU4492147 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5065383 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEKU5510696 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU4381810 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
GESU6504003 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | A Tiempo (Objetivo)
SEGU5741495 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEKU5625782 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU4647028 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5714760 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU3110120 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
MRKU2423134 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
CAJU5297155 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
MSKU1167359 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
MRSU5596861 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
CAAU7249416 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
MRSU7634024 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
MRSU5799160 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
TCKU6727744 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
UETU8555727 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
TRHU4809625 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
TGBU5380130 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
CAAU5430050 | MSC MAGNUM VII | 2026-10-31 | 2026-11-10 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Diferido (sin ruptura en el horizonte)
SEKU5540094 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU3510907 | CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU7417310 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU6246700 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU1998959 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ECMU6131216 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
UETU7158983 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TGCU5426071 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TRHU6711978 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SEKU6040792 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TRLU5745483 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TWIU8969354 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU9834647 | CARDIFF | 2026-11-13 | 2026-11-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HAMU3531807 | VALPARAISO EXPRESS | 2026-10-14 | 2026-10-20 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
HLBU1554383 | SALVADOR EXPRESS | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
HAMU1622430 | SALVADOR EXPRESS | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
GCXU5972728 | SALVADOR EXPRESS | 2026-10-20 | 2026-10-30 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
HLXU8615683 | ISTAMBUL EXPRESS | 2026-10-27 | 2026-11-06 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCLU6528415 | SANTOS EXPRESS | 2026-11-03 | 2026-11-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU2850313 | ONE SPLENDOUR | 2026-09-23 | 2026-10-03 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
TGCU0012546 | MSC CHIYO | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
ONEU1000700 | POSORJA EXPRESS | 2026-10-11 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-31 | Ruptura (Tarde)
CAIU9161029 | POSORJA EXPRESS | 2026-10-11 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
GCXU5507480 | MSC JULIETTE FA635A (MJUT) | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ONEU4144851 | MSC JULIETTE FA635A (MJUT) | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ONEU3507700 | MSC JULIETTE FA635A (MJUT) | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCLU7960378 | MSC JULIETTE FA635A (MJUT) | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCNU2401163 | SEASPAN BRAVO | 2026-10-26 | 2026-11-05 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
FDCU0532934 | SEASPAN BRAVO | 2026-10-26 | 2026-11-05 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
TCLU7483589 | SEASPAN BRAVO 0104E | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ONEU0910748 | SEASPAN BRAVO 0104E | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ONEU0109404 | SEASPAN BRAVO 0104E | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
KKFU8100196 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCLU3187510 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SEKU1551275 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU5723121 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU6208174 | MSC VALENTINA | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU4171158 | MSC VALENTINA | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
GCXU5419100 | MSC VIVIENNE FA642A | 2026-12-01 | 2026-12-11 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU0743907 | IQUIQUE EXPRESS 2636E | 2026-10-26 | 2026-11-05 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
TCLU7830923 | CMA CGM FIORDLAND | 2026-10-07 | 2026-10-16 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TXGU8493529 | CMA CGM FIORDLAND | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
SELU4137918 | CMA CGM KHAO SOK | 2026-10-14 | 2026-10-23 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
BMOU5255011 | CMA CGM KHAO SOK | 2026-10-14 | 2026-10-24 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-10-29 | Ruptura (Tarde)
TIIU7575444 | CMA CGM KRUGER | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Suppla Rionegro | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
TLLU8778221 | CMA CGM KRUGER | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU8536534 | CMA CGM DOLOMITES | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCKU6691940 | CMA CGM DOLOMITES | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
GAOU7615311 | CMA CGM MERCANTOUR | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU3821365 | CMA CGM ZINGARO | 2026-11-11 | 2026-11-21 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU5950912 | MSC CHIYO | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TCNU5947008 | HMM EMERALD | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | A Tiempo (Objetivo)
TRHU5773701 | HMM EMERALD | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCLU1583997 | HMM BLESSING | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
NYKU4937143 | HMM BLESSING | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU1800895 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU0888135 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU5899281 | ONE SPARKLE | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU0488355 | ONE SERENITY 2639E | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TLLU4224453 | ONE SERENITY 2639E | 2026-11-10 | 2026-11-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ONEU2880175 | MSC JULIETTE FA635A (MJUT) | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU5748901 | MAERSK BINTAN | 2026-10-01 | 2026-10-11 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
MRSU5153077 | MAERSK BINTAN | 2026-10-01 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU6521018 | MAERSK BINTAN | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-23 | Ruptura (Tarde)
MRSU5914350 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
MRSU3834148 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
SEKU4627585 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
TCLU5418706 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
MSKU1418238 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU7743344 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
MRKU5912925 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
MRKU4774420 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
CAAU7952060 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-22 | Ruptura (Tarde)
TRHU4489558 | EA BAYANO 641E | 2026-10-25 | 2026-11-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | A Tiempo (Objetivo)
MRKU3692375 | MAERSK BRATAN | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | A Tiempo (Objetivo)
MRKU2895130 | MAERSK BRATAN | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRKU5496371 | MAERSK BRATAN | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | A Tiempo (Objetivo)
SUDU6580939 | CAP SAN SOUNIO | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU6876091 | CAP SAN SOUNIO | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
MRSU4974205 | CAP SAN SOUNIO | 2026-10-21 | 2026-10-31 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU3842523 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
BMOU4090750 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Suppla Rionegro | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
HASU4849245 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | A Tiempo (Objetivo)
HASU4229080 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | A Tiempo (Objetivo)
MRSU6371155 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
MRKU5986466 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Suppla Rionegro | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
TCNU1521077 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-07 | Ruptura (Tarde)
TRHU7936752 | MAERSK BAYETE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Suppla Rionegro | 2026-10-29 | 2026-10-29 | A Tiempo (Objetivo)
MRKU5418065 | EA BAYANO 643E | 2026-10-25 | 2026-11-04 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU4477385 | EA BAYANO 643E | 2026-10-25 | 2026-11-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
CAIU7229562 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | A Tiempo (Objetivo)
TCKU7275295 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | A Tiempo (Objetivo)
TCNU2813983 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
SUDU8613707 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CAAU8494505 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
HASU4047574 | SPIRIT OF MELBOURNE | 2026-10-28 | 2026-11-07 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRSU6398454 | (EA TITICACA / 644E | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU6409710 | (EA TITICACA / 644E | 2026-11-04 | 2026-11-14 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CIPU5067961 | SAN FELIPE | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU3280383 | SAN FELIPE | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU4261768 | SAN FELIPE | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2112641 | SAN FELIPE | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CAAU8508086 | SAN FELIPE | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU3971765 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2889544 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SUDU8504141 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU6037464 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU3454805 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU6240319 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SUDU8502637 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CAAU7560644 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU2880765 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-11 | 2026-11-21 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
BSIU8059384 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-11 | 2026-11-21 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCKU6879496 | MAERSK INVERNESS / 641N | 2026-11-11 | 2026-11-21 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU7297371 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU4453776 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MSKU0208284 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TGBU6141758 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU3158151 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
UETU7505845 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SUDU6604748 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU3968118 | SPIRIT OF AUCKLAND / 642N | 2026-11-18 | 2026-11-28 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU3108970 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU3213644 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SUDU8824464 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TLLU4089287 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU6209250 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU5190954 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TGBU5362986 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TEMU8101060 | EA TITICACA / 646E | 2026-11-15 | 2026-11-25 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2874288 | MAERSK SEOUL 641w | 2026-11-25 | 2026-12-05 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU6362309 | MAERSK WILLEMSTADT | 2026-11-25 | 2026-12-05 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU6174908 | MAERSK BENGUELA / 644S | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCKU7443758 | MAERSK BENGUELA | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HASU4647769 | MAERSK BENGUELA | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCLU6672823 | ISTANBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FANU3193229 | ISTANBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
GCXU6166497 | ISTANBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
BEAU4460505 | ISTANBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HLBU1199550 | ISTAMBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HLBU1202994 | ISTAMBUL EXPRESS | 2026-12-05 | 2026-12-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU4006079 | MAERSK TANJONG | 2026-12-09 | 2026-12-19 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2394458 | MAERSK TANJONG | 2026-12-09 | 2026-12-19 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU4204109 | MAERSK TANJONG | 2026-12-09 | 2026-12-19 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HAMU1190888 | SANTOS EXPRESS | 2026-12-12 | 2026-12-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FANU1176264 | SANTOS EXPRESS | 2026-12-12 | 2026-12-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HLXU8337108 | SANTOS EXPRESS | 2026-12-12 | 2026-12-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HLXU8511884 | SANTOS EXPRESS | 2026-12-12 | 2026-12-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2750374 | MAERSK SEOUL | 2026-12-22 | 2027-01-01 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FANU3067473 | CARL ANTOINE | 2026-12-20 | 2026-12-30 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRKU2483088 | MAERSK OLIVIA | 2026-12-16 | 2026-12-26 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FANU3818790 | CARL ANTOINE | 2026-12-20 | 2026-12-30 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
UACU5713486 | CARL ANTOINE | 2026-12-20 | 2026-12-30 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU3373489 | OLIVIA MAERSK | 2026-12-16 | 2026-12-26 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
NYKU3839353 | MSC VALENTINA FA639A | 2026-11-17 | 2026-11-27 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU8818533 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TXGU8288308 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
FFAU4783761 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
SEKU6328109 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
TLLU4655450 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
TLLU4869318 | CMA CGM EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
CMAU6697392 | CMA CGM EXEMPLARITY | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU7372732 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TXGU7998199 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU3998114 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
APHU7353990 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU6708250 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TGBU6539572 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FCIU7293092 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TGBU5352822 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU4530684 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TLLU8555505 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ECMU5237965 | CMA CGM WISDOM | 2026-12-10 | 2026-12-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU6216199 | CMA CGM WISDOM | 2026-12-10 | 2026-12-20 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
MRSU3862284 | MAERSK PANGANI | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
MRKU9343426 | (MSC YAMUNA VI / 640S | 2026-10-16 | 2026-10-26 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
MRKU8359578 | MAERSK CHAMBAL | 2026-10-30 | 2026-11-09 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU4407623 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-09-17 | 2026-09-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
SEKU5860312 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-09-17 | 2026-09-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-30 | Ruptura (Tarde)
TCNU6843219 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-09-17 | 2026-09-27 | Suppla Rionegro | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
CMAU9702358 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-09-17 | 2026-09-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TCLU9688490 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
SEGU4732884 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
ECMU5610723 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
ECMU7263794 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-19 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TCNU1767899 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-04 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
CMAU4333600 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-09-24 | 2026-10-16 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TCKU6322216 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
FFAU1217565 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Suppla Rionegro | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Ruptura (Tarde)
CMAU4999644 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
TGBU4325782 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | Ruptura (Tarde)
CMAU8653393 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
APHU6685259 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
CMAU4407956 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
CMAU9667370 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
CAAU6333970 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
CMAU7468723 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
SEGU5878852 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
CMAU8843346 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
CMAU7984632 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
TCNU2381745 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
CMAU6102494 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
CMAU8482705 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-26 | Suppla Rionegro | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
TCNU3590251 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
CAIU7187446 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
APHU7351744 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU7558302 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-26 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | A Tiempo (Objetivo)
TCNU6928580 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
TCNU5959626 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SEKU4529486 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
TGBU6801635 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-24 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
SEKU6075417 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | A Tiempo (Objetivo)
TCNU2931287 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-05 | Ruptura (Tarde)
TCKU7829139 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
CMAU8749284 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-26 | Ruptura (Tarde)
CMAU7278390 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | A Tiempo (Objetivo)
SEGU6288043 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TRHU6501333 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-09 | Ruptura (Tarde)
CMAU6455275 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
HPCU5376130 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
HPCU5373131 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TLLU8787408 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-25 | A Tiempo (Objetivo)
CMAU8413746 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
TCKU7270837 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | Ruptura (Tarde)
TGCU5421779 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-29 | A Tiempo (Objetivo)
TLLU4333840 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | A Tiempo (Objetivo)
HPCU5371268 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TCLU5061814 | FORT BOURBON | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU3219472 | FORT BOURBON | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU5378051 | FORT BOURBON | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU6460348 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ECMU7566506 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TRHU8286604 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU8472374 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
GAOU7928194 | CARDIFF | 2026-11-14 | 2026-11-24 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
GAOU6376660 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
FSCU7249524 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TXGU6678605 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
BSIU8076993 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ECMU4907701 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TXGU8669726 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TXGU8663651 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU3311491 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU9350370 | CMA CGM HARMONY | 2026-12-03 | 2026-12-13 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TXGU8299278 | BUQUE_GEN | 2026-12-13 | 2026-12-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
SEKU4080008 | BUQUE_GEN | 2026-12-13 | 2026-12-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TCNU1228670 | BUQUE_GEN | 2026-12-13 | 2026-12-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
ECMU7605433 | BUQUE_GEN | 2026-12-13 | 2026-12-23 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
HASU1348276 | MAERSK BOGOR | 2026-09-17 | 2026-09-27 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-28 | Ruptura (Tarde)
HASU1164704 | MAERSK BATUR / 637S | 2026-10-08 | 2026-10-20 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
SEKU4608348 | MAERSK BAYETE | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-02 | Ruptura (Tarde)
MSKU1888904 | MAERSK BAYETE | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-08 | Ruptura (Tarde)
MRKU4091342 | FORT DESAIX | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
SUDU7338853 | FORT DESAIX | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TGBU5427731 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
CMAU4135950 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | A Tiempo (Objetivo)
FFAU8053817 | CMA CGM EXEMPLARITY | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
CMAU4846394 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU4960560 | CMA CGM BETTER WAYS | 2026-11-26 | 2026-12-06 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
APHU7302518 | CMA CGM HARMONY | 2026-10-01 | 2026-10-11 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-10-27 | Ruptura (Tarde)
TGHU6399528 | CMA CGM HARMONY | 2026-10-01 | 2026-10-21 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-04 | Ruptura (Tarde)
SEKU5886127 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-06 | Ruptura (Tarde)
TCNU1404471 | CMA CGM WISDOM | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-01 | Ruptura (Tarde)
TCNU1203878 | CMA CGM IMAGINATION | 2026-10-15 | 2026-10-25 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
ECMU5352491 | CMA EXCELLENCE | 2026-10-22 | 2026-11-01 | Directo a Fábrica | N/A | 2026-11-03 | Ruptura (Tarde)
TCNU2103997 | CMA CGM EXEMPLARITY | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TXGU7294760 | CMA CGM EXEMPLARITY | 2026-10-29 | 2026-11-08 | Diferido: sin cupo en el horizonte | N/A | N/A | Ruptura probable (sin cupo)
TGBU4166696 | FORT BOURBON | 2026-11-05 | 2026-11-15 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
TEMU7349772 | CMA CGM BOLDNESS | 2026-11-12 | 2026-11-22 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte
CMAU7081138 | CMA CGM POINTE-NOIRE | 2026-11-19 | 2026-11-29 | Fuera de horizonte (llega después) | N/A | N/A | Fuera de Horizonte